УТВЕРЖДАЮ

Заведующий государственным

учреждением образования

«Ясли-сад №5 г.Старые Дороги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Руденя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

**Программа реализации педагогического проекта**

**«Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста посредством культурно-досуговой деятельности»**

(сроки реализации: 2021-2024)

**Первый этап: подготовительный сентябрь 2021 – август 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Содержание работы | | | Организационно-управленческое,  информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с воспитанниками | с родителями |
| 1. | Формирование творческой группы |  |  | организационно-управленческое | Беседы, консультации  сентябрь | Состав творческой группы, распределение обязанностей |
| 2. | Изучение научно-методической литературы |  |  | методическое | Подбор литературы сентябрь-октябрь | Определение направлений и объёма работы над проектом |
| 3. | Определение готовности к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников |  |  | методическое | Анкетирование, консультации  сентябрь | Сводная информация о затруднениях педагогов |
| 4. | Диагностика затруднений педагогов |  |  | методическое | Анализ анкет  октябрь | Сводная информация о затруднениях и потребностях педагогов |
| 5. |  | Изучение сформированности представлений воспитанников о нравственно-патриотическом воспитании |  | методическое | Наблюдения, беседы  ноябрь  май | Сводная информация о сформированности представлений воспитанников о нравственно-патриотическом воспитании |
| 6. |  |  | Определение отношения родителей к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников | методическое | Анкетирование, консультации  декабрь | Сводная информация об отношении родителей к нравственно-патриотическому  воспитанию детей |
| 7. | Разработка мини-проектов |  |  | методическое | апрель-август | Темы и план реализации мини-проектов |
| 8. | Пополнение развивающей предметно-пространственной среды |  |  |  | май-август | Пополнение необходимыми материалами белорусских уголков в группах |

**Второй этап: внедренческий сентябрь 2022 – август 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Содержание работы | | | Информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с воспитанниками | с родителями |
| 1. |  | Изучение сформированности представлений по нравственно-патриотическому воспитанию |  | методическое | Наблюдения, беседы  сентябрь,  май | Сводная информация о сформированности представлений воспитанников о нравственно-патриотическом воспитании |
| 2. |  | Организация работы в мини-проектах |  | методическое | октябрь-  май | Разработка мини-проектов |
| 3. |  |  | Обсуждение с родителями проблем нравственно-патриотического воспитания дошкольников | информационное | Групповые родительские собрания  декабрь | Оформление материалов собраний |
| 4. | Организация тренинг – игры по формированию у воспитанников дружеских взаимоотношений |  |  | Организационно-методическое | Тренинг-игра  январь | Оформление материалов тренинг-игры |
| 5. | Создание картотеки народных подвижных игр во всех возрастных группах |  |  | методическое | Картотека  февраль | Картотека народных подвижных игр |
| 6. |  |  | Посещение родителями вместе детьми любимых уголков нашего города и создание фотографий | организационное | Фотовыставка  март | Оформление фотовыставки |
| 7. |  | Организация и проведение мероприятий к «Дню Победы» |  | организационно-методическое | Праздник  апрель-май | Оформление материалов |
|  | Создание видеоролика «Памятные места нашего города» |  |  | методическое | Видеоролик  май | Создание видеоролика |
| 8. | Представление материалов по мини-проектам |  |  | организационное | Презентация  май | Презентация первичного опыта |

**Третий этап: рефлексивный (оценочный) сентябрь 2023 – август 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Содержание работы | | | Информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с воспитанниками | с родителями |
| 1. | Оформление сценариев праздников, тематических развлечений, физкультурных досугов, театральных представлений, посещений выставок, музеев |  |  | методическое | сентябрь-октябрь | Создание альбомов, презентаций по мини-проектам |
| 2. | Оформление тематических папок с материалами мини-проектов |  |  | методическое | Тематические вестники  ноябрь-декабрь | Оформление тематических вестников с материалами мини-проектов |
| 3. | Исследование эффективности проводимой работы на основе анализа сформированности представлений по нравственно-патриотическому воспитанию |  |  | методическое | Аналитический отчёт  октябрь-ноябрь | Оформление результатов исследований |
| 4. | Описание опыта по реализации педагогического проекта |  |  | методическое | Обобщение опыта  январь-май | Примерная форма представления опыта |
| 5. | Создание фото и видеотеки для повышения компетентности воспитателей и родителей в области нравственно - патриотического воспитания дошкольников |  |  | методическое | Фото презентация, видеотека  апрель-май | Создание фото презентации и видеотеки с материалами проекта |
| 6. | Представление опыта по итогам реализации педагогического проекта |  |  | организационно-методическое | Презентация опыта  май | Итоговый отчёт |